## 概述
测试问题跟踪列表概述
本表是记录所有在测试过程中发现的缺陷和改进需求的汇总表，由项目经理负责维护。
同时还记录了所有测试问题的整改方案、时间、结果以及相应的产出物版本。
本表共两页：问题缺陷、改进需求

## 问题缺陷
序号 | 记录日期 | 记录人 | 负责人 | 问题确认人 | 完成情况 | 优先级 | 情况描述 | 更改方案 | 提出者 | 计划完成日期 | 单位
ERR0000001 | 2017-06-21 | 钱干 | 钱干 | 王建厂 | 待测试 | 低 | 可通过配置手写板进行批注，PLM具备相应接口及功能 | 待帕威尔采购硬件设备后测试。 |  |  | 帕威尔
ERR0000002 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 王建厂 | 待测试 | 低 | 流水线设计或多人设计一个项目：多人分工做，怎么走流程，怎么签字？ | 开发handler：签字表单中记录数据所有者，执行签字。 |  | 2017-07-06 | 帕威尔
ERR0000003 | 2017-06-21 | 钱干 | 金飞 | 李炳瑞 | 待处理 | 低 | 三维保存入TC系统中，可形成结构管理器查看，但要保存成“JT”文件格式，现在无法保存成该格式。 | 开通网络，允许帕威尔用户访问转JT服务器的端口. 2017/6/21：集团网络组反馈，没有网络限制 2017/6/23：金飞检查与10.144.9.122 28000端口的网络情况 |  |  | 帕威尔
ERR0000004 | 2017-06-21 | 钱干 | 钱干 | 李炳瑞 | 已处理 | 中 | 目前新建零件可以通过系统取图号，但无法通过图纸另存取号设计，建议改进。 | 用户先在系统中查询顺序号，手工录入图号。 |  |  | 帕威尔
ERR0000005 | 2017-06-21 | 钱干 | 钱干 | 高洁 | 待测试 | 低 | 现在不能选PDF直接合并 | 已完成调整 |  |  | 帕威尔
ERR0000006 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 张嵘男 | 待处理 | 中 | 1. 从PLM系统下载至本地的二维CAD图纸有原来图纸的签字信息，要求下载至本地后签名和日期自动删除。 2. 发布归档后的SOLidWorks标准图纸，另存为图纸设计后，原图纸中签名和日期现存在。要求另存为后不能存在签名和日期 | 做一个工具，去除AutoCAD，solidworks工程图中的签字信息 |  | 2017-07-06 | 帕威尔
ERR000007 | 2017-06-21 | 钱干 | 钱干 | 张嵘男 | 已处理 | 中 | superworks不能弹出属性输入界面 | 调整电气AutoCAD模板 |  |  | 帕威尔
ERR000008 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 李进 | 已处理 | 低 | 测试系统UCODE不能正常工作 |  |  |  | PLM项目组
ERR000009 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 胡一笑 | 待处理 | 中 | 部分流程容易卡住，检查是否是二次开发handler导致的 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000010 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 胡一笑 | 待处理 | 中 | 执行菜单【扩展】—【应用考核指标统计(新)】—【流程完成及时率考核】，控制台报错 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000011 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 沈浩 | 待处理 | 中 | CAD接口的“单张上传”功能每次都要自己选择路径，建议能够像CAD等软件一样有个路径记忆（CAD在存图时，对上一张图纸的存储路径是有记忆的），在传图时，第一张图纸选择路径后，剩下的图纸上传路径默认为第一张图纸放置的文件夹，需要时也可以更换文件夹，这样传图的效率会大大提高。 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000012 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 郭曈曈 | 待处理 | 中 | “项目信息综合查看”面板优化功能：“交付物查看”面板中增加“计划开始时间”、“计划完成时间”，并将原来的“开始时间”、“完成时间”修改为“实际开始时间”、“实际完成时间” |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000013 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 郭曈曈 | 待处理 | 中 | “项目信息综合查看”面板优化功能：“交付物查看”面板中“所属阶段”需要显示该交付物所对应的时间表计划任务，目前未显示，需调整 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000014 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 郭曈曈 | 待处理 | 中 | “项目信息综合查看”面板优化功能：“交付物查看”面板中文档显示不全，与时间表计划中的不同步，需进行优化 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000015 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 郭曈曈 | 待处理 | 中 | “项目信息综合查看”面板优化功能：“交付物查看”面板中“检查结果”不准确，部分交付物所对应的时间表任务已完成却显示工作中，需进行优化调整 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000016 | 2017-06-21 | 钱干 | 杨子水 | 郭曈曈 | 待处理 | 中 | 扩展-项目管理-创建项目文件夹功能：在选择项目名称的LOV下拉列表中，项目无排序，需优化为项目按照创建时间由新到旧的顺序进行排列 |  |  | 开发人员到位后 | 国电南瑞
ERR0000017 | 2017-06-21 | 钱干 | 钱干 | 钱干 | 待处理 | 中 | 修复9.120 TC服务器图形界面 |  |  | 2017-10-01 | PLM项目组
ERR0000018 | 2017-06-07 | 焦倩 | 金飞、SAP | 焦倩 | 待处理 | 中 | 导入的设备清单不是完整版 | 为导入设备清单进PLM系统，现要求每次从SAP导出的设备清单不是按照清单序号进行导出，而是要求按照WBS号可导出所有设备清单，并且导出的清单可选择性导出。 2017/6/23：金飞与SAP顾问沟通 |  |  | 帕威尔
ERR0000019 | 2017-06-07 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待测试 | 中 | bom文件夹无法变更，每次上传文件时都会提示是否修订 |  |  |  | 帕威尔
ERR0000020 | 2017-06-07 | 焦倩 | 业务 | 焦倩 | 待处理 | 中 | 若生产bom有拆分，则属于变更还是发放？如何解决此问题 | 需要业务部门讨论 |  |  | 帕威尔
ERR0000021 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待测试 | 中 | 导入后的三维模型，在后期替换中，无法替换 | 操作问题，检查数据，复现问题 2017/6/26：正式环境、测试环境混淆。重新保存一下装配 |  | 2017-06-23 | 帕威尔
ERR0000022 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待测试 | 中 | 保存过程出现未知版本 | 数据问题，检查数据 2017/6/26：未找到问题数据，建议关闭该问题 |  | 2017-06-23 | 帕威尔
ERR0000023 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待测试 | 中 | 个别零件无法保存，显示有多余空格，实际无空格 | 数据问题，检查数据 2017/6/26：复制带空格的solidworks文件，重命名去掉空格，并在父级中重新链接不带空格文件，再保存至TC |  | 2017-06-23 | 帕威尔
ERR0000024 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待测试 | 中 | 三维总装配体存入无法打开 | 数据问题，检查数据 2017/6/26：正式环境、测试环境混淆。重新保存一下装配 |  | 2017-06-23 | 帕威尔
ERR0000025 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待处理 | 中 | 机械三维在线设计，软件较卡 | 获取数据，保存数据时才跟系统交互，其它时间和本地使用无区别。分析哪些环节卡 2017/6/26：第一次打开装配时，需要将文件缓存到本地，这个时间视网络情况而定，建议关闭该问题 |  | 2017-06-23 | 帕威尔
ERR0000026 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待处理 | 中 | JP柜标准图导入时，封面字体无法显示。 | 查看器中的DWG不能显示中文，检查中文字体 2017/6/30：标准字体可以显示，Arial字体无法显示，是否可以规范字体 |  | 2017-06-28 | 帕威尔
ERR0000027 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待测试 | 中 | 文档版本不能单独发图文归档流程了 | 复现问题，检查流程首选项 |  | 2017-06-23 | 帕威尔
ERR0000028 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待测试 | 中 | 设计通知单签字溢出 | 调小签字快 |  |  | 帕威尔
ERR0000029 | 2017-06-22 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待处理 | 中 | 转换PDF时快时慢 | 增加一台签字服务器，减少等待时间 2017/6/30：程序已完成调整，正在申请服务器资源 |  | 2017-06-28 | 帕威尔
ERR0000030 | 2017-06-23 | 钱干 | 赵月琴 | 王建厂 | 待处理 | 中 | 增加短信通知 | 2017/6/26：杨子水检查短信程序是否正常运行 |  | 2017-07-31 | 帕威尔
ERR0000031 | 2017-06-26 | 钱干 | 杨子水 | 钱干 | 已处理 | 高 | I6000增加指标的逻辑 |  |  | 2017-06-30 | 南瑞集团
ERR0000032 | 2017-06-27 | 钱干 | 杨子水 | 钱干 | 待处理 | 高 | ERP设备清单接口优化 | 接口允许调整记录的优先级 |  |  | 国电南瑞
ERR0000033 | 2017-06-27 | 钱干 | 杨子水 | 钱干 | 待处理 | 高 | 中德公司项目，调整设备清单接口配置 |  |  |  | 中德公司
ERR0000034 | 2017-06-27 | 钱干 | 杨子水 | 钱干 | 已处理 | 高 | 写一个handler，将Solidworks转pdf，并加入流程中 | 该handler往infodba发一个转pdf的邮件，并创建空的pdf数据集，将数据集加入流程中。 修改tcrobert，将邮件中的工程图转PDF，并上传到系统中 |  | 2017-06-30 | 帕威尔
ERR0000035 | 2017-06-29 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待处理 | 高 | 校对人员（陈月红）软件有问题，查看不了PDF和CAD。 | 可能是可视化功能安装有问题，使用手工方法重新安装系统 2017/6/30：帕威尔这边开一下远程控制权限 |  |  | 帕威尔
ERR0000036 | 2017-06-29 | 焦倩 | 钱干 | 张嵘男 | 待处理 | 中 | 软件速度慢 |  |  |  | 帕威尔
ERR0000037 | 2017-06-29 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待处理 | 高 | 上传PLM后，在公共盘标准化文件夹中出现多余三维图副本 | 复现操作，检查原因 |  |  | 帕威尔
ERR0000038 | 2017-06-29 | 焦倩 | 钱干 | 李炳瑞 | 待处理 | 高 | 部分三维零部件无法存入，总是显示只读，导致三维总装配体存入无法打开 | 是否还有其他人打开了数据？ |  |  | 帕威尔
ERR0000039 | 2017-06-30 | 钱干 | 杨子水 | 钱干 | 待处理 | 中 | 宏源电气的卷没有备份机制 | 查查，有没有可用的备份软件 |  |  | 宏源电气

## 改进需求
序号 | 记录日期 | 记录人 | 负责人 | 问题确认人 | 完成情况 | 优先级 | 情况描述 | 更改方案 | 提出者 | 计划完成日期